**ŞEBİNKARAHİSAR’DA KARDELENLER AÇIYOR PROJESİ MART AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi:** 29.04.2011

**Toplantı Yeri:** Proje Ofisi

**GÜNDEM:**

1.Açılış

2.Nisan ayı proje faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

3.Nisan ayı proje faaliyet planına göre yapılması gerekenlerin görüşülmesi

4. Kapanış

**Madde-1:**

Proje yönetim ekibi üyelerinden, eğitim koordinatörü, proje asistanı, mali işler sorumlusu ve okul müdürünün hazır oldukları toplantıda gündem maddelerinin görüşülmelerine geçilmiştir.

**Madde-2:**

-Kursiyer takibinin yapılması

- Kursların takibinin yapılması

-Seminerlerin yapılması

- Proje tanıtım broşür ve gazete basımı

-Eğitim denetimlerinin yapılması

-Tanıtım çalışmalarının yapılması

Söz alan Proje eğitim koordinatörü Adil KUZUCU kursiyerlerin geçen ay olduğu gibi her gün kontrol ve denetimlerinin yapıldığı. Çocuk gelişimi ve eğitimi, Temel bilgisayar,Temel giyim alanlarında yapılan kursların hedeflendiği gibi devam ettiği tüm ihtiyaçlarının yapıldığı günlük yoklama ve programların takip edildiğini belirtti.

Söz alan proje asistanı Ramazan PEKÇETİN eğitim çalışmalarının her gün resim çekilerek kursiyerlerin katılımını en üst düzeyde tuttuklarını, kursiyer devam devamsızlıklarını ve eğitici iş planlarının mis sistemine işlendiğini, projenin büro çalışmaları, dosyalama, arşivleme çalışmaları, seminer çalışmaları ve muhasebe çalışmalarını yürüttüklerini her geçen gün projeye daha hakim olunduğu ve çalışmaların hedeflenen başarıya doğru gittiğini belirtti.

Proje mali sorumlusu Hüsnü Basri SARIYERLİ muhasebe, SSK işlerinin geciktirilmeden zamanında yapıldığını bu ay eğitmenler, kursiyerler ve akademisyenlere ücretlerin ödendiği çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapıldığını belirtti.

Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN Şebinkarahisar’da Kardelenler Açıyor Projesinin ekibi olarak çalışmalarımızı ekip ruhu ile gerçekleştirdiğimizi emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederek başarılı bir ekip olduklarını ekip ruhu ile başarıyı elde ettiklerini belirtti. Proje koordinatörü kursların nisan ayını başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirtti. Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor projesi bulunduğumuz şehirde bir marka değer olduğunu birçok çevreden teşekkür ve olumlu tepkiler devam ettiğini proje yapmak isteyenlere rehberlik çalışmalarını’ da yaptıklarını belirtti.

Bu ay içerisinde ikinci seminerlerini başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek Projeyi tanıtan ve iki bin basım yapılan kilim gazetesinin yayının yapıldığı ve proje tanıtımı yapılan Projenin adını taşıyan gazetenin’de ayda 500 adet basılıp tüm kurumlara ve Şebinkarahisar yerel gazetesinin içinde tüm halkımıza dağıtımının yapıldığını belirtti. Her ay basın açıklamalarının yapıldığı ayda iki defa kendisini katıldığı radyo programlarının yapıldığını belirtti.

Namık Kemal SEVİNÇKAN velilere verilen seminerlerin çok önemli olduğunu tüm seminerlerde kız çocuklarının okullaşmasının öneminin kavratılması gerektiğini projenin sürdürülebilirliğini artırmak için kız çocuklarımızın eğitimlerine devam olanağı sağlayacak olan açık öğretim yolu ile eğitimlerine devam etme olanağı sağlamalarına yönelik rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerine devam etmemiz gerektiğini belirtti.

Proje Koordinatörü bu ay ki seminerde sosyal iletişim konusunun işlendiği velilere iletişimin önemini bir sosyolog olarak kendisinin ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Oktay YILDIZ’ ın verdiği seminerlere katılımın ve davetiye gönderdikleri tüm velilerin katıldığını belirtti. Köy muhtarları ile işbirliği sonucunda köylerden seminere katılımın yoğun olduğu belediye anonsundan yararlanarak ilçedeki halkın’ da davet edildiği ve katılımın beklenilenin üzerinde geçtiğini belirtti. Okulumuzun tüm velilerine okul tanıtım gazetelerinin gönderildiğini ve bir çok kurumada postalandığını belirtti.

Namık kemal SEVİNÇKAN Mayıs ayı içerisinde çok yoğun katılımlı proje tanıtım ve değerlendirme toplantısının karancılar düğün salonunda yapmayı tasarladıklarını belirterek bu toplantıya ilçe erkanı ve halkı davet ederek yapılan ve yapılacak çalışmaları sunumlarla üç bin kişiyi getirerek sunmayı hedeflediklerini belirtti.

**Madde-3:**

Toplantı gündeminin bu maddesine ilişkin olarak Mayıs ayı içerisinde proje faaliyet planına uygun olarak yapılacak işlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır;

-Eğitim faaliyetlerinin devam edilmesi

- Seminer faaliyetleri gerçekleştirileceği

-Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete broşür çıkarmak

-Tanıtım ve değerlendirme toplantılarının yapılması

Belirtilerek başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

NAMIK KEMAL SEVİNÇKAN ADİL KUZUCU

Proje Koordinatörü Eğitim Koordinatörü

MELEK YILMAZ HÜSNÜ BASRİ SARIYERLİ

Proje Asistanı Muhasip