**ŞEBİNKARAHİSAR’DA KARDELENLER AÇIYOR PROJESİ MART AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi:** 31.03.2011

**Toplantı Yeri:** Proje Ofisi

**GÜNDEM:**

1.Açılış

2.Mart ayı proje faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

3.Nisan ayı proje faaliyet planına göre yapılması gerekenlerin görüşülmesi

4. Kapanış

**Madde-1:**

Proje yönetim ekibi üyelerinden, eğitim koordinatörü, proje asistanı, mali işler sorumlusu ve okul müdürünün hazır oldukları toplantıda gündem maddelerinin görüşülmelerine geçilmiştir.

**Madde-2:**

-Kursiyer tespitinin sonuçlanması

- Kursların başlaması

-Seminerlerin başlaması

- Proje tanıtım broşür ve gazete basımı

-Eğitim denetimlerinin yapılması

Söz alan Proje eğitim koordinatörü Adil KUZUCU kursiyerlerin her gün kontrol ve denetimlerinin yapıldığı. Çocuk gelişimi ve eğitimi,Temel bilgisayar,Temel giyim alanlarında yapılan kursların çok iyi geçtiğini kursiyerlerin defter,kitap,kalem,kumaş,taşınır demirbaş ihtiyaçlarının karşılandığını günlük yoklama ve programların takip edildiğini belirtti.

Söz alan proje asistanı Ramazan PEKÇETİN eğitim çalışmalarının her gün resim çekilerek kursiyerlerin katılımını en üst düzeyde tuttuklarını, kursiyer devam devamsızlıklarını ve eğitici iş planlarının mis sistemine işlendiğini, projenin büro çalışmaları, dosyalama, arşivleme çalışmaları, seminer çalışmaları ve muhasebe çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Proje mali sorumlusu Hüsnü Basri SARIYERLİ muhasebe, SSK işlerinin geciktirilmeden zamanında yapıldığını bu ay eğitmenler, kursiyerler ve akademisyenlere ücretlerin ödendiği çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapıldığını belirtti.

Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN proje çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederek başarılı bir ekip olduklarını ekip ruhu ile hiç bilmedikleri bir alanda elimizden geleni yaptıklarını emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etti. Proje koordinatörü mart ayında kursların başladığı ve başarılı bir şekilde bir ayı geride bıraktıklarını belirtti. Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor projesi bulunduğumuz şehirde bir marka değer olduğunu bir çok çevreden teşekkür ve olumlu tepkiler aldıklarını buda AB hibe projelerini yapma yönünde herkeste bir olumlu hava yarattığını belitti. Bu ay içerisinde ilk seminerlerini başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek Projeyi tanıtan ve iki bin basım yapılan kilim gazetesinin şehrimizdeki tüm kurumlara Alucra, Projenin Mart ayı faaliyetlerinin değerlendirilmesi:

-Eğitim ortamının sağlanması

Çamoluk, Giresun’ Ankara ve Türkiye’nin önemli şehirlerindeki kurumlara postalandığını ve seminere katılan her veliye elden verildiği, okulumuzun tüm velilerine postalandığını belirtti.

**Madde-3:**

Toplantı gündeminin bu maddesine ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde proje faaliyet planına uygun olarak yapılacak işlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır;

-Eğitim faaliyetlerinin devam edilmesi

- Seminer faaliyetleri gerçekleştirileceği

Belirtilerek başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

NAMIK KEMAL SEVİNÇKAN ADİL KUZUCU

Proje Koordinatörü Eğitim Koordinatörü

MELEK YILMAZ HÜSNÜ BASRİ SARIYERLİ

Proje Asistanı Muhasip