**ŞEBİNKARAHİSAR’DA KARDELENLER AÇIYOR PROJESİ ARALIK-OCAK AYLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi:** 28.01.2011

**Toplantı Yeri:** Proje Ofisi

**GÜNDEM:**

1.Açılış

2. Aralık ve Ocak ayı proje faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

3.Şubat ayı proje faaliyet planına göre yapılması gerekenlerin görüşülmesi

4. Kapanış

**Madde-1:**

Proje yönetim ekibi üyelerinden, eğitim koordinatörü, proje asistanı, mali işler sorumlusu ve okul müdürünün hazır oldukları toplantıda gündem maddelerinin görüşülmelerine geçilmiştir.

**Madde-2:**

Projenin Aralık ve Ocak ayları faaliyetlerinin değerlendirilmesi :

-Proje ekibinin göreve başlatılması. Tam zamanlı ve yarı zamanlı proje personeli ile iş sözleşmeleri imzalanarak gerekli olanların sigorta giriş işlemleri gerçekleştirilmiştir.

-Proje ofisinin okul bünyesi içerisinde yerleri ayrılarak tefriş işleri başlatılmıştır.

- Tüm ortakların katıldığı bir toplantı düzenlenerek proje amaç ve faaliyetleri ile görev ve sorumluluklar paylaşılmıştır.

-Hedef grup tespit çalışmaları kapsamında köylere ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

- Eğitim koordinatörü başkanlığında projedeki eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda eğitim programları ve eğitimlerde kullanılacak evraklar hazırlanmıştır.

-Görünürlük faaliyetleri kapsamında tabela, afiş ve pankart hazırlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

-İlimizin ve ilçemizin üst düzey bürokratlarına ziyaretlerde bulunularak projemiz tanıtılmıştır.

**Madde-3:**

Toplantı gündeminin bu maddesine ilişkin olarak Şubat ayı içerisinde proje faaliyet planına uygun olarak yapılacak işlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır;

-Yurt dışı teknik gezi için ön hazırlık çalışmaları yapılmasına,

- Satın alma işlemleri için gerekli evrakların düzenlenmesine karar verilmiştir.

 NAMIK KEMAL SEVİNÇKAN ADİL KUZUCU MELEK YILMAZ

 Okul Müdürü Eğitim Koordinatörü Proje Asistanı