**ŞEBİNKARAHİSAR’DA KARDELENLER AÇIYOR PROJESİ TEMMUZ AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi:** 29.07.2011

**Toplantı Yeri:** Proje Ofisi

**GÜNDEM:**

1.Açılış

2.Temmuz ayı proje faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

3.Ağustos ayı proje faaliyet planına göre yapılması gerekenlerin görüşülmesi

4. Kapanış

**Madde-1:**

Proje yönetim ekibi üyelerinden, eğitim koordinatörü, proje asistanı, mali işler sorumlusu ve okul müdürünün hazır oldukları toplantıda gündem maddelerinin görüşülmelerine geçilmiştir.

**Madde-2:**

 - Seminer faaliyetleri gerçekleştirileceği

-Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete broşür çıkarmak

-Tanıtım ve değerlendirme toplantılarının yapılması

-Alan çalışmasının yapılması

- Proje tanıtım broşür ve gazete basımı

-Eğitim denetimlerinin yapılması

-Tanıtım çalışmalarının yapılması

-Proje ortak ve paydaşları ile işbirliği

Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN Şebinkarahisar’da Kardelenler Açıyor Projesinin başarılı bir şekilde çalışmalarının sürdüğü ebeveyn kurslarının Temmuz ayında’ da başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti. proje tanıtımı yapılan Projenin adını taşıyan Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor gazetesin in’de ayda 500 adet basılıp tüm kurumlara ve Şebinkarahisar yerel gazetesinin içinde tüm halkımıza dağıtımının yapıldığını belirtti. Her ay aynı çalışmanın yapıldığını belirtti.

Söz alan Proje eğitim koordinatörü Adil KUZUCU eğitimlerin temmuz ayında yapılmadığını alan çalışması ve proje ofis çalışmalarının yürütüldüğü, seminer ve proje tanıtım çalışmalarının ivedilikle yapıldığını belirtti.

Söz alan proje asistanı Ramazan PEKÇETİN Günlük rutin işlerin yapıldığı, büro çalışmalarının ve dosyalama çalışmalarının her gün yapıldığını , projenin büro çalışmaları, dosyalama, arşivleme çalışmaları, seminer çalışmaları ve muhasebe çalışmalarını yürüttüklerini projeye daha hakim olunduğu ve çalışmaların hedeflenen başarıya doğru gittiğini belirtti. Bu ay içinde gerçekleştirilen ebeveyn toplantıları ve kursiyer toplantılarının alt yapılarını başarılı bir şekilde yerine getirildiğini belirtti.

Proje mali sorumlusu Hüsnü Basri SARIYERLİ muhasebe, SSK işlerinin geciktirilmeden zamanında yapıldığını, çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapıldığını ve projenin muhasebe işlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti.

Proje Koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN söz alarak Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı Kapsamında hazırlanan Şebinkarahisar’da Kardelenler Açıyor Projesi kapsamında Kız çocuklarının eğitimini önemi ve dilimizin doğru kullanımı semineri 19.07.2011 tarihinde Turkuaz Düğün ve Kongre salonunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Figen KETENCİ ve Tuncay KARA ve Proje koordinatörümüz Namık Kemal SEVİNÇKAN tarafından verilmiştir dedi.

 Proje Koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN her zaman sloganımız **HAYDİ KARDLENLER MESLEK EDİNME VE EĞİTİME DEVAM ETME ZAMANIDIR.** Bunun için **BİZ VARIZ’** felsefesi ile hareket ettiklerini belirtti.

 Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN proje ortakları ve proje paydaşları ile çok koordineli ve iyi ilişkiler temelinde çalıştıklarını belirterek proje paydaşlarının Kaymakamlık, Belediye, Meslek yüksek okulu, Rehberlik araştırma merkezinin çabalarının küçümsenmeyecek boyutta olduğunu belirterek Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor projesi çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etti.

**Madde-3:**

Toplantı gündeminin bu maddesine ilişkin olarak Ağustos ayı içerisinde proje faaliyet planına uygun olarak yapılacak işlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır;

- Seminer faaliyetleri gerçekleştirileceği

-Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete broşür çıkarmak

-Tanıtım ve değerlendirme toplantılarının yapılması

-Alan çalışmasının yapılması

**Madde-4:**

 Başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

 NAMIK KEMAL SEVİNÇKAN ADİL KUZUCU

 Proje Koordinatörü Eğitim Koordinatörü

 RAMAZAN PEKÇETİN HÜSNÜ BASRİ SARIYERLİ

 Proje Asistanı Muhasip