**ŞEBİNKARAHİSAR’DA KARDELENLER AÇIYOR PROJESİ AĞUSTOS AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi:** 30.08.2011

**Toplantı Yeri:** Proje Ofisi

**GÜNDEM:**

1.Açılış

2.Ağustos ayı proje faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

3.Eylül ayı proje faaliyet planına göre yapılması gerekenlerin görüşülmesi

4. Kapanış

**Madde-1:**

Proje yönetim ekibi üyelerinden, eğitim koordinatörü, proje asistanı, mali işler sorumlusu ve okul müdürünün hazır oldukları toplantıda gündem maddelerinin görüşülmelerine geçilmiştir.

**Madde-2:**

- Seminer faaliyetleri gerçekleştirilmiştir

-Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete broşür çıkarılmıştır

-Alan çalışmasının yapılmıştır

- Proje tanıtım gazetesinin basımı yapılmıştır

-Tanıtım çalışmalarının yapılmıştır

-Proje ortak ve paydaşları ile işbirliği yapılmıştır

Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN Şebinkarahisar’da Kardelenler Açıyor Projesinin çalışmaları Ağustos ayında başarılı bir şekilde yapıldığını, ebeveyn seminerlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Faaliyet planımız çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde hedef grubun tespiti çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmüş olduğu 15-18 yaşa arası ilköğretimi bitirmiş ortaöğretime başlamamış genç kızlarımızı alan çalışması ile tespit edip orta öğretim kurumlarına eğitim öğretimlerini devam ettirme olanağı sunmaya çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmüştür.Tespit edilen genç kızlarımızın mesleki yada tercihlerine göre istedikleri ortaöğretim kurumlarına yönlendirilip kayıtları yapılacaktır dedi. Proje tanıtımı yapan Proje adını taşıyan Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor gazetesin in’de ayda 500 adet basılıp tüm kurumlara ve Şebinkarahisar yerel gazetesinin içinde tüm halkımıza dağıtımının yapıldığını belirtti.

Söz alan Proje eğitim koordinatörü Adil KUZUCU Ağustos ayında ofis çalışmalarının yürütüldüğü, seminer ve proje tanıtım çalışmalarının ivedilikle yapıldığını belirtti.

Söz alan proje asistanı Ramazan PEKÇETİN Günlük rutin işlerin yapıldığı, büro çalışmalarının ve dosyalama çalışmalarının her gün yapıldığını, projenin büro çalışmaları, dosyalama, arşivleme çalışmaları, seminer çalışmaları ve muhasebe çalışmalarını yürüttüklerini projeye daha hâkim olunduğu ve çalışmaların hedeflenen başarıya doğru gittiğini belirtti. Bu ay içinde gerçekleştirilen ebeveyn toplantıları ve kursiyer toplantılarının alt yapılarını başarılı bir şekilde yerine getirildiğini belirtti.

Proje mali sorumlusu Hüsnü Basri SARIYERLİ muhasebe, SSK işlerinin geciktirilmeden zamanında yapıldığını, çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapıldığını ve projenin muhasebe işlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti.

Proje Koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN söz alarak Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı Kapsamında hazırlanan Şebinkarahisar’da Kardelenler Açıyor Projesi kapsamında Kız çocuklarının eğitimini önemi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı ve Koruma Yolları konulu seminer 16.08.2011 tarihinde Turkuaz Düğün ve Kongre salonunda Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Miraç TURAN tarafından verilmiştir dedi.

Proje Koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN her zaman sloganımız **HAYDİ KARDLENLER MESLEK EDİNME VE EĞİTİME DEVAM ETME ZAMANIDIR.** Bunun için **BİZ VARIZ’** felsefesi ile hareket ettiklerini belirtti.

Proje koordinatörü Namık Kemal SEVİNÇKAN proje ortakları ve proje paydaşları ile çok koordineli ve iyi ilişkiler temelinde çalıştıklarını belirterek proje paydaşlarının Kaymakamlık, Belediye, Meslek yüksek okulu, Rehberlik araştırma merkezinin çabalarının küçümsenmeyecek boyutta olduğunu belirterek Şebinkarahisar’da kardelenler açıyor projesi çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etti.

**Madde-3:**

Toplantı gündeminin bu maddesine ilişkin olarak Ağustos ayı içerisinde proje faaliyet planına uygun olarak yapılacak işlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır;

- Seminer faaliyetleri gerçekleştirileceği

-Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete broşür çıkarmak

-Tanıtım ve değerlendirme toplantılarının yapılması

-Alan çalışmasının yapılması

-Kursiyer eğitimlerinin yapılması

**Madde-4:**

Başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

NAMIK KEMAL SEVİNÇKAN ADİL KUZUCU

Proje Koordinatörü Eğitim Koordinatörü

RAMAZAN PEKÇETİN HÜSNÜ BASRİ SARIYERLİ

Proje Asistanı Muhasip